## Plan acción seguimiento
Título del documento: |  | Declaración de Importancia Estratégica del proyecto de inversión de Construcción y ampliación de infraestructura para generación de cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional
Documento CONPES No: |  |  | 4082 |  | Fecha de aprobación: |  | 2022-04-18 |  | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  |  | DJSD |  |  | Entidades líderes: |  | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
Objetivo general: |  | Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario mediante la construcción de nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional para garantizar las condiciones de habitabilidad digna a la PPL y disminuir el hacinamiento en los establecimientos de reclusión existentes.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [37 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [11 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [20 empty] | Acción | Corte No. 01: 12/2022 | [6 empty] | Corte No. 02: 06/2023
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta final | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Costo 2026 | Total | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Año | [12 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
Objetivo 1: Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario mediante la construcción de nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional para garantizar las condiciones de habitabilidad digna a la PPL y disminuir el hacinamiento en los establecimientos de reclusión existentes. | 100% | 1.1 Gestionar vigencias futuras del proyecto de inversión "Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional". | 1% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la gestión de la autorización de vigencias futuras para 2022 a 2026. | Sumatoria del porcentaje de avance en la gestión de la autorización de vigencias futuras para 2022 a 2026. Hito 1: Aprobación primer Aval Fiscal=33,3%. Hito 2: Aprobación documento CONPES=33,3%. Hito 3: Aprobación CONFIS de Vigencias Futuras =33,4%. La Línea Base (LB) del indicador es 66,6%, hitos 1 y 2. | Acumulado | 66.6% | 2022 | 100% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [19 empty] | 1.1 | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 1.2 Realizar el seguimiento y divulgación del avance del proyecto de inversión "Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional". | 1% | Sí, 1.1 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2023-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Informes de seguimiento sobre el avance del proyecto. | Sumatoria de informes semestrales de seguimiento aprobados. | Acumulado | 0 | 2022 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | [11 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.2
|  | 1.3 Construir el establecimiento de reclusión del orden nacional La Concordia en Pereira (Risaralda). | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2022-08-01 | 2025-06-30 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON La Concordia en el municipio de Pereira (Risaralda). | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en el municipio de Pereira (Risaralda). Hito 1: Elaboración de estudios previos para los estudios y diseños=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Informe de avance de obra=5%. Hito 7: Avance de obra (Informe 2022 con avance de obra 15%, Informe 2023 con avance de obra 15%, Informe 2024 con avance de obra 25%)=55%. Hito 8: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción=10%. Hito 9: Liquidación del contrato=10%. Nota: El avance presentado en la línea base corresponde a los hitos 1 al 6. | Acumulado | 25% | 2022 | 40% | 55% | 80% | 100% |  | 100% | 20544 | 19260 | 17976 | 6420 |  | 64200 | 20544 | PGN-nación |  |  | 19260 | PGN-nación |  |  | 17976 | PGN-nación |  |  | 6420 | PGN-nación | [6 empty] | 64200 | 1.3
|  | 1.4 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en establecimiento de reclusión del orden nacional La Concordia en Pereira (Risaralda). | 4% | Sí, 1.3 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON La Concordia en el municipio de Pereira (Risaralda). | Sumatoria del número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados con inicio de operación en La Concordia en el municipio de Pereira (Risaralda). | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | [19 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [7 empty] | 1.4
|  | 1.5 Construir un establecimiento de reclusión del orden nacional en Riohacha (La Guajira). | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2022-08-01 | 2025-06-30 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON en Riohacha (La Guajira). | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en Riohacha (La Guajira). Hito 1: Elaboración estudios previos para los estudios y diseños=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Informe de avance de obra=2%. Hito 7: Avance de obra (Informe 2022 con avance de obra 12%, Informe 2023 con avance de obra 20%, Informe 2024 con avance de obra 26%)=58%. Hito 8: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción=10%. Hito 9: Liquidación del contrato=10%. Nota: El avance presentado en la línea base corresponde a los hitos 1 al 6. | Acumulado | 21.5% | 2022 | 34% | 54% | 80% | 100% |  | 100% |  | 41428 | 48332 | 48332 |  | 138092 |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 41428 | PGN-nación |  |  | 48332 | PGN-nación |  |  | 48332 | PGN-nación | [6 empty] | 138092 | 1.5
|  | 1.6 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en el establecimiento de reclusión del orden nacional en Riohacha (La Guajira). | 4% | Sí, 1.5 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON Riohacha (La Guajira). | Sumatoria del número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados con inicio de operación en Riohacha (La Guajira). | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  | 1645 |  | 1645 | [19 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [7 empty] | 1.6
|  | 1.7 Construir un establecimiento de reclusión del orden nacional en Sabanas de San Ángel (Magdalena). | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2022-08-01 | 2024-06-30 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON en Sabanas de San Ángel (Magdalena). | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en Sabanas de San Ángel (Magdalena). Hito 1: Elaboración estudios previos para los estudios y diseños=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Informe de avance de obra=20%. Hito 7: Avance de obra (Informe 2022 con avance de obra 15%, Informe 2023 con avance de obra 25%)=40%. Hito 8: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción=10%. Hito 9: Liquidación del contrato=10%. Nota: El avance presentado en la línea base corresponde a los hitos 1 al 6. | Acumulado | 40% | 2022 | 55% | 75% | 100% |  |  | 100% | 8336 |  | 21364 |  |  | 29700 | 8336 | PGN-nación |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 21364 | PGN-nación | [10 empty] | 29700 | 1.7
|  | 1.8 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en el establecimiento de reclusión del orden nacional en Sabanas de San Ángel (Magdalena). | 4% | Sí, 1.7 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON en el municipio Sabanas de San Ángel (Magdalena). | Sumatoria del número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados con inicio de operación en el municipio Sabanas de San Ángel (Magdalena). | Acumulado | 0 | 2022 |  |  | 1974 |  |  | 1974 | [15 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [11 empty] | 1.8
|  | 1.9 Construir un nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Silvia (Cauca). | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2022-08-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON en Silvia (Cauca). | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en Silvia (Cauca). Hito 1: Elaboración estudios previos para los estudios y diseños=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Avance de obra (Informe 2023 con avance de obra 20%, Informe 2024 con avance de obra 30%, Informe 2025 con avance de obra 10%)=60%. Hito 7: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción = 10%. Hito 8: Liquidación del contrato = 10%. Nota: El avance presentado en la línea base corresponde a los hitos 1 al 3. | Acumulado | 15% | 2022 | 20% | 40% | 70% | 100% |  | 100% | 19260 | 12840 | 25680 | 6420 |  | 64200 | 19260 | PGN-nación |  |  | 12840 | PGN-nación |  |  | 25680 | PGN-nación |  |  | 6420 | PGN-nación | [6 empty] | 64200 | 1.9
|  | 1.10 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Silvia (Cauca). | 4% | Sí, 1.9 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON en Silvia (Cauca). | Sumatoria del número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados con inicio de operación en el ERON Silvia (Cauca). | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  |  | 500 | 500 | [23 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.10
|  | 1.11 Construir un nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Mocoa (Putumayo). | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2023-01-01 | 2026-08-30 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON en Mocoa (Putumayo). | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en Mocoa (Putumayo). Hito 1: Elaboración estudios previos para los estudios y diseños (arquitectura, infraestructura)=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Avance de obra (Informe 2025 con avance de obra 25%, Informe 2026 con avance de obra 35%)=60%. Hito 7: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción=10%. Hito 8: Liquidación del contrato=10%. | Acumulado | 0% | 2022 |  | 20% | 45% | 80% | 100% | 100% |  | 25680 | 25680 | 25680 | 8560 | 85600 |  |  |  |  | 25680 | PGN-nación |  |  | 25680 | PGN-nación |  |  | 25680 | PGN-nación |  |  | 8560 | PGN-nación |  |  | 85600 | 1.11
|  | 1.12 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Mocoa (Putumayo). | 4% | Sí, 1.11 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON en Mocoa (Putumayo). | Sumatoria del número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados con inicio de operación en Mocoa (Putumayo). | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  |  | 827 | 827 | [23 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.12
|  | 1.13 Construir un nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en la Isla de San Andres. | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON en la Isla de San Andres. | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en la Isla de San Andres. Hito 1: Elaboración estudios previos para los estudios y diseños (arquitectura, infraestructura)=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Avance de obra (Informe 2025 con avance de obra 45%, Informe 2026 con avance de obra 15%)=60%. Hito 7: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción=10%. Hito 8: Liquidación del contrato=10%. | Acumulado | 0% | 2022 |  | 20% | 65% | 100% |  | 100% |  | 21400 | 26750 | 5350 |  | 53500 |  |  |  |  | 21400 | PGN-nación |  |  | 26750 | PGN-nación |  |  | 5350 | PGN-nación | [6 empty] | 53500 | 1.13
|  | 1.14 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en la Isla de San Andres. | 3% | Sí, 1.13 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON en la Isla de San Andres. | Sumatoria del número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados con inicio de operación en la Isla de San Andres. | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  |  | 396 | 396 | [23 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.14
|  | 1.15 Construir un nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Barrancabermeja (Santander). | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2022-08-01 | 2026-08-30 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON en Barrancabermeja (Santander). | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en Barrancabermeja (Santander). Hito 1: Elaboración estudios previos para los estudios y diseños=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Avance de obra (Informe 2024 con avance de obra 10%, Informe 2025 con avance de obra 15%, Informe 2026 con avance de obra 35%)=60%. Hito 7: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción=10%. Hito 8: Liquidación del contrato=10%. Nota: El avance presentado en la línea base corresponde a los hitos 1 al 3. | Acumulado | 15% | 2022 | 20% | 30% | 45% | 80% | 100% | 100% | 64200 | 42800 | 32100 | 53500 | 21400 | 214000 | 64200 | PGN-nación |  |  | 42800 | PGN-nación |  |  | 32100 | PGN-nación |  |  | 53500 | PGN-nación |  |  | 21400 | PGN-nación |  |  | 214000 | 1.15
|  | 1.16 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Barrancabermeja (Santander). | 4% | Sí, 1.15 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON en Barrancabermeja (Santander). | Entrega de cupos integrales penitenciarios y carcelarios e inicio de operación en Barrancabermeja (Santander). | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  |  | 1512 | 1512 | [23 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.16
|  | 1.17 Construir un nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Buenaventura (Valle del Cauca). | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2022-08-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON en Buenaventura (Valle del Cauca). | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en Buenaventura (Valle del Cauca). Hito 1: Elaboración estudios previos para los estudios y diseños=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Avance de obra (Informe 2023 con avance de obra 15%, Informe 2024 con avance de obra 35%, Informe 2025 con avance de obra 10%)=60%. Hito 7: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción = 10%. Hito 8: Liquidación del contrato = 10%. Nota: El avance presentado en la línea base corresponde a los hitos 1 al 3. | Acumulado | 15% | 2022 | 20% | 35% | 70% | 100% |  | 100% | 34668 | 26001 | 17334 | 8667 |  | 86670 | 34668 | PGN-nación |  |  | 26001 | PGN-nación |  |  | 17334 | PGN-nación |  |  | 8667 | PGN-nación | [6 empty] | 86670 | 1.17
|  | 1.18 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en Buenaventura (Valle del Cauca). | 4% | Sí, 1.17 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON en Buenaventura (Valle del Cauca). | Sumatoria del número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados con inicio de operación en Buenaventura (Valle del Cauca). | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  |  | 662 | 662 | [23 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.18
|  | 1.19 Construir un nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en San Martin (Meta). | 7% | No | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2023-01-01 | 2026-08-30 | Producto | Porcentaje de avance de la construcción del ERON en San Martin (Meta). | Sumatoria del porcentaje de avance de la construcción del ERON en San Martin (Meta). Hito 1: Elaboración estudios previos para los estudios y diseños (arquitectura, infraestructura)=2%. Hito 2: Adjudicación y contratación de los estudios y diseños=3%. Hito 3: Entrega de estudios y diseños=10%. Hito 4: Elaboración de estudios previos de obra=2%. Hito 5: Adjudicación de la contratación de obra=3%. Hito 6: Avance de obra (Informe 2024 con avance de obra 25%, Informe 2025 con avance de obra 35%)=60%. Hito 7: Acta de terminación contrato y acta entrega recibido a satisfacción=10%. Hito 8: Liquidación del contrato=10%. | Acumulado | 0% | 2022 |  | 20% | 45% | 80% | 100% | 100% |  | 23112 | 34668 | 40446 | 17334 | 115560 |  |  |  |  | 23112 | PGN-nación |  |  | 34668 | PGN-nación |  |  | 40446 | PGN-nación |  |  | 17334 | PGN-nación |  |  | 115560 | 1.19
|  | 1.20 Entregar cupos integrales penitenciarios y carcelarios en nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional en San Martin (Meta). | 4% | Sí, 1.19 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | Maria Constanza Mejia Contreras | maria.mejia@uspec.gov.co | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados en el ERON en San Martin (Meta). | Sumatoria del número de cupos integrales penitenciarios y carcelarios entregados con inicio de operación en San Martin (Meta). | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  |  | 789 | 789 | [23 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.20
[19 empty] | Costos y recursos asignados totales |  |  |  | 147008 | 212521 | 249884 | 194815 | 47294 | 851522 | 147008 |  |  |  | 212521 |  |  |  | 249884 |  |  |  | 194815 |  |  |  | 47294 |  |  |  | 851522
[21 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
4. ¿Qué gestión adelantó la dirección técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución?
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx”
Note on Y14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para el ERON Riohacha se realiza una sustitución de recursos de la VF aprobada para 2022, por lo cual se presenta una redistribución de recursos únicamente en las vigencias 2023, 2024 y 2025.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DDD | Direccion de Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDDR | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DSGR | Dirección del Sistema General de Regalías
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
SGS | Subdirección General Sectorial
SGT | Subdirección General Territorial
PGN-propios
PGN-nación
PGN-nación- funcionamiento
PGN-propios- funcionamiento
SGR
SGP
Otros