ACUERDO No.   488  DE  2012

(  28 DE MARZO DE 2012  )

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 12 numeral  1º, y los Acuerdos 151 de 2005 y 217 de 2006,

A C U E R D A:

ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar el Plan de Acción Cuatrienal del Concejo de Bogotá,  D.C., para el período constitucional 2012 – 2015, de conformidad con los objetivos generales, estrategias, metas, responsables, cronogramas e indicadores formulados para el cumplimiento de la misión institucional por las dependencias de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Plan de Acción Cuatrienal de que trata el presente Acuerdo contiene los siguientes objetivos:

1. Visibilizar la gestión del Concejo de Bogotá.

2. Hacer más eficiente y eficaz la función normativa y de control político.

3. Fortalecer y actualizar la infraestructura física, tecnológica y de servicios de la Corporación.

4. Fortalecer la participación ciudadana en el Concejo.

5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión.

ARTÍCULO TERCERO.- El Plan de Acción Cuatrienal para el período 2012 - 2015, que se adopta mediante el presente Acuerdo es el siguiente:

| OBJETIVOS GENERALES | ESTRATEGIAS | RESPONSABLES | INDICADORES | VIGENCIA |  |  |  | META PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CUATRIENIO |
| 1. VISIBILIZAR LA GESTIÓN DEL CONCEJO. | 1.1. Formular y ejecutar el Plan Anual de Medios | Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera | ( Plan ejecutado durante la vigencia/ Plan contratado por vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 1.2. Posicionar y enaltecer el otorgamiento de las condecoraciones institucionales | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisión de Acreditación | (No. de condecoraciones entregadas en cada vigencia /No. de condecoraciones institucionales programadas por vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 1.3. Restaurar la colección pictórica de la Corporación. | Fondo Cuenta – SHD Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera | (No. de trámites realizados / No. de trámites programados )*100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  | 1.4. Establecer mecanismos de rendición de cuentas | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisiones Permanentes Dirección Administrativa y Financiera Control Interno | (No. de Informes presentados por vigencia/No. de informes programados por vigencia)* 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (Una Audiencia Pública realizada por vigencia/Una Audiencia Pública programada por vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 1.5. Fortalecer el Régimen de Bancadas en la Corporación | Mesa Directiva de la Corporación Mesas Directivas de las Comisiones Secretaría General Junta de Voceros | (50% de proposiciones debatidas por bancada / 50% de proposiciones presentadas y priorizadas por bancada) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (50%. de Proyectos de Acuerdo debatidos por bancadas/ 50% de Proyectos de acuerdo priorizados por bancada en cada vigencia /) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

ACUERDO No.   488  DE  2012

(  28 DE MARZO DE 2012   )

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN  CUATRIENAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015”

| OBJETIVOS GENERALES | ESTRATEGIAS | RESPONSABLES | INDICADORES | VIGENCIA |  |  |  | META PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CUATRIENIO |
| 2.- HACER MÁS EFICIENTE Y EFICAZ LA FUNCIÓN NORMATIVA Y DE CONTROL POLÍTICO | 2.1. Modificar el Reglamento Interno | Honorables Concejales Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General | (No. de Proyectos de Acuerdo aprobados/ No. de Proyectos de Acuerdo presentados) *100 | 100% |  |  |  | 100% |
|  | 2.2. Depurar la producción normativa | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General | (No. de Acuerdos revisados/No. de Acuerdos expedidos/)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2.3. Conformar la Planta de personal ajustada a la nueva estructura. | Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera | (Estudio ejecutado para la modificación de la planta / Estudio programado de la modificación de la planta) * 100 (Planta Conformada/Planta Propuesta) *100 | 100% |  |  |  | 100% |
|  | 2.4. Actualizar la estructura organizacional incluyendo la Oficina de Prensa y Relatoría de la Entidad. | Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera | (Proyecto Acuerdo aprobado/ Proyecto Acuerdo de Actualización presentado)* 100 | 100% |  |  |  | 100% |
| 3. FORTALECER Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | 3.1.- Realizar Reforzamiento estructural del Claustro | Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera Fondo Cuenta - SHD | (Reforzamiento realizado/Reforzamiento programado)* 100 | 100% |  |  |  | 100% |
|  | 3.2.- Acondicionar la estructura física de las oficinas de la entidad | Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera Fondo Cuenta - SHD | (No. total de oficinas acondicionadas / No. total de oficinas con requerimiento) * 100 | 100% |  |  |  | 100% |
|  | 3.3. Actualizar la plataforma tecnológica | Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera Fondo Cuenta - SHD | (No. de actualizaciones realizadas / No. requerimientos programados por vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (No. de acometida realizada / No. de acometida de polo a tierra programada) * 100 | 100% |  |  |  | 100% |
|  | 3.4.- Garantizar el medio de transporte para los Concejales | Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera Fondo Cuenta – SHD. | Mesa Directiva Dirección Administrativa y Financiera (No. de trámite realizado / No. de trámite programado) * 100 Fondo Cuenta (No. de convenio perfeccionado/No. de convenio programado) * 100 Fondo Cuenta (No. de contrato perfeccionado/No. de contrato programado) * 100 | 100% |  |  |  | 100% |
|  | 3.5.- Realizar los estudios técnicos y de viabilidad presupuestal para la adquisición o construcción de una sede administrativa y auditorio acorde a las necesidades de la entidad. | Mesa Directiva de la Corporación Dirección Administrativa y Financiera Fondo Cuenta – SHD. | (No. de trámites realizados en cada vigencia/No. trámites programados en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONCEJO | 4.1. Garantizar espacios de participación ciudadana | Mesa Directiva de la Corporación Mesas Directivas de las Comisiones Permanentes | (No. de sesiones realizadas con participación ciudadana/ Sesiones programadas en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

ACUERDO No.   488  DE  2012

(  28 DE MARZO DE 2012  )

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN  CUATRIENAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015”

| OBJETIVOS GENERALES | ESTRATEGIAS | RESPONSABLES | INDICADORES | VIGENCIA |  |  |  | META PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CUATRIENIO |
| 5.- IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. | 5.1 Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisiones Permanentes Dirección Administrativa y Financiera Control Interno | (No. de auditorías externas realizadas en cada vigencia/ No. de Auditorías externas programadas en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 5.2. Implementar en la entidad el Sistema de Gestión Documental - SIGA. | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisiones Permanentes Dirección Administrativa y Financiera Control Interno | (No. de requisitos realizados para cada vigencia/No. de requisitos programados para cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (No. de auditorías internas realizadas en cada vigencia/ No. de Auditorías internas programadas en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 5.3. Implementar en la entidad el Sistema de Gestión Ambiental - SGA. | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisiones Permanentes Dirección Administrativa y Financiera Control Interno | (No. de requisitos realizados para cada vigencia /No. de requisitos programados para cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (No. de auditorías internas realizadas en cada vigencia/ No. de Auditorías internas programadas en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 5.4. Implementar en la entidad el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional – S&SO | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisiones Permanentes Dirección Administrativa y Financiera Control Interno | (No. de requisitos realizados para cada vigencia/ No. de requisitos programados para cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (No. de auditorías internas realizadas en cada vigencia/ No. de Auditorías internas programadas en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 5.5. Fortalecer en la entidad el Sistema de Control Interno – SCI. | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisiones Permanentes Dirección Administrativa y Financiera Control Interno | (No. de requisitos realizados para cada vigencia / No. de requisitos programados para cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (No. de auditorías internas realizadas en cada vigencia / No. de Auditorías internas programadas en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 5.6. Implementar en la entidad el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. - SGSI | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisiones Permanentes Dirección Administrativa y Financiera Control Interno | (No. de requisitos realizados para cada vigencia /No. de requisitos programados para cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (No. de auditorías internas realizadas en cada vigencia/ No. de Auditorías internas programadas en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 5.7. Implementar en la entidad el Sistema de Responsabilidad Social. - SRS | Mesa Directiva de la Corporación Secretaría General Comisiones Permanentes Dirección Administrativa y Financiera Control Interno | (No. de requisitos realizados para cada vigencia/No. de requisitos programados para cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | (No. de auditorías internas realizadas en cada vigencia/ No. de Auditorías internas programadas en cada vigencia) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

ACUERDO No.  488  DE  2012

( 28 DE MARZO DE 2012 )

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN  CUATRIENAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015”

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DARÍO FERNANDO CEPEDA PEÑA			ELBA LIGIA ACOSTA CASTILLO

Presidente                                                       		Secretaria General (E)

GUSTAVO PETRO URREGO

Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.