## Procuraduría General de la Nación hace observaciones y recomendaciones en informe de seguimiento al Plan de Inclusión de la población recicladora de Bogotá

En cumplimiento del numeral cuarto del Auto 275 de 2011, mediante el cual la Corte Constitucional ordenó a la Procuraduría General de la Nación efectuar labores de seguimiento al esquema de metas de corto plazo elaborado a favor de la población de recicladores por parte del Distrito de Bogotá e informar de su evolución y cumplimiento de manera trimestral, el Ministerio Público entregó el octavo informe sobre el asunto.

Al respecto, el ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, concluyó que nuevamente se identificaron inconsistencias entre los porcentajes de avance de cada objetivo y el cumplimiento de las metas fijadas, por ejemplo, se registra información como avances, pero que corresponden a actividades reportadas en el informe del trimestre anterior.

De igual forma se identificó que cada trimestre se reportan y registran nuevas actividades no previstas en el Plan de Inclusión remitido a la Corte Constitucional, lo cual impide determinar sus avances reales; el objetivo del Plan es "garantizar que el 100% de la población de Bogotá conozca el programa Basura Cero", sin embargo, no se incorporan elementos que permitan verificar su cumplimiento; el Distrito continúa remunerando con cargo a la tarifa del servicio de aseo a personas naturales que no corresponden a las figuras previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, desconociendo el régimen legal de los servicios públicos domiciliarios.

Además se concluye en este último informe que, tras dos años de implementación del Plan de Inclusión, no se observan mayores avances en la estrategia de reglamentar e implementar el Acuerdo del Concejo que crea el comparendo ambiental.

Por último, la Procuraduría General recomienda que, con el propósito de evitar que se repitan situaciones como la confusión de cifras y desinformación a la ciudadanía sobre los avances y resultados del programa Basura Cero y del Plan de Inclusión, el Distrito debe hacer los ajustes correspondientes en su campaña publicitaria; así como se sugiere revisar el procedimiento de verificación de la condición de recicladores y analizar las razones del incremento en el número de éstos inscritos en el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) durante el primer trimestre del 2014.

Por último, el Ministerio Público le recordó a la Superintendencia de Servicios Públicos que ejerza control tarifario para determinar cómo está estructurado el modelo de reconocimiento económico a los recicladores por la actividad de aprovechamiento, con cargo a la tarifa del servicio de aseo.